## Planilha1
Lista de tarefas - Sistema de Vendas
Tarefa | Status | Prioridade | Prazo | Responsável | Comentários
Levantamento dos Requisitos | Concluído | Média | 2021-05-13 | Romário/Lucas | Reunião com Gerência
correção do bug tela | Concluído | Média | 2021-05-13 | Pedro | correção
Banco de Dados | Concluído | Alta | 2021-05-14 | Clenildon | Conexões
Interfase | Concluído | Média | 2021-05-14 | Clenildon | desenhos sem ligações das classes
Organização do Projetor no Padrão | Concluído | Baixa | 2021-05-14 | Romário /Lucas | Ferramentas e desenhos
Classes relacionamentos com classes e Interfase | Concluído | Baixa | 2021-05-15 | Lucas | bug de tela
Organização do Classes | Concluído | Baixa | 2021-05-15 | Pedro | pronto para uso
Ligações de DAO e Conexões com banco | Concluído | Alta | 2021-05-17 | Clenildon | ok
correção do bug sistema conexão | Concluído | Alta | 2021-05-19 | Clenildon/Lucas | ok
Buld do sistema | Concluído | Baixa | 2021-05-20 | Clenildon/Lucas | Não concluida